องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

เลขที่ 1/3   ตำบลไทยาวาส  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 73120

โทรศัพท์  0 3429 9289 /โทรสาร  0 3429 9289 ต่อ 11

สายด่วนร้องทุกข์-ร้องเรียน  0 3429 9289

เว็บไซต์  www.thaiyawas.go.th   อีเมลล์  thaiyawas.tambon@gmail.com

เฟสบุ๊ค  http://www.facebook.com/อบต.ไทยาวาส

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานกำหนดขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานส่งผลให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

แผนการดำเนินงานมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน เนื่องจากได้แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งแสดงถึงการดำเนินงานจริงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการดำเนินการติดตามประเมินผล ซึ่งต้องจัดทำเป็นประจำทุกปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุด  และสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	บทนำ

หลักการและเหตุผล	1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	1

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน	3

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	3

ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ	4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	   6

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ	  15

ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 1

บทนำ

----------------------------

1.  หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริการส่วนตำบลไทยาวาส ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

2.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

2. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ

3. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

4. เพื่อให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่  2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ

1. ส่วนที่  1  บทนำ

2. ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

ขั้นตอนที่  3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอน...

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

อบต.ไทยาวาส

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนา

อบต. ไทยาวาส

หน่วยงานอื่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนา

อบต. ไทยาวาส

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

อบต. ไทยาวาส

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา

อบต. ไทยาวาส

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร อบต. ไทยาวาส

ผู้บริหาร อบต. ไทยาวาส ให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหาร

อบต. ไทยาวาส

ประกาศใช้

4.ระยะเวลา...

4.  ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

5.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง

2. ทำให้สามารถใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

3. ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ/สิ้นปีงบประมาณมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมสามารถ  ชี้วัดความสำเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นของโครงการได้